## Sheet2
구분 | 세부 사항 | 7월 | 8월
|  | W1 | W2 | W3 | W4
통합 | 요구사항 계획서 작성 | ~7/30
Member | 프론트엔드 개발 |  | 7/31~8/2 |  |  | Member | 회원 정보 관련, 로그인, 회원가입, 아이디/비번찾기, 마이페이지
| 백엔드 개발 |  | 8/3~8/6 |  |  | Admin | 개발자로 로그인 했을 시
Admin | 프론트엔드 개발 |  |  | 8/7~8/8 |  | Notice | 공지사항
| 백엔드 개발 |  |  | ~8/9 |  | Place | 공간 관련
Notice | 프론트엔드 개발 |  |  | ~8/10
| 백엔드 개발 |  |  | ~8/11
Place | 프론트엔드 개발 |  |  |  | 8/12~8/13
| 백엔드 개발 |  |  |  | 8/14~8/15
DB
중간 회의 |  |  | 2023-08-06 | 2023-08-09 | 2023-08-16